## Test Scenario
Test Scenario — E-Car Traffic Light (POC / V1)
โปรเจกต์ |  | E-Car Traffic Light แยก J1
เวอร์ชัน |  | POC V1 (v1.0.4-field / v1.1)
อุปกรณ์ |  | Raspberry Pi 4, TF-Mini Plus ×4 (S1–S4), จอ ESP32-S3 + P5 64×32 ×3 (D1–D3)
สถานที่ |  | หน้างานแยก J1
วันที่ทดสอบ |  | 04/09/2026
No | หมวด | หัวข้อทดสอบ | เงื่อนไขก่อนทดสอบ | ขั้นตอนทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลที่ได้จริง | ผล | หมายเหตุ
1 | ติดตั้งระบบ | ติดตั้งโปรแกรมบน Raspberry Pi | Pi 4 ลง Raspberry Pi OS Bookworm, ต่อเน็ต | sudo ./install.sh | ติดตั้งครบ ไม่มี error, unit test ผ่าน, บริการ mosquitto ทำงาน | ติดตั้งครบ ไม่มี error, unit test ผ่าน, บริการ mosquitto ทำงาน | Pass
2 | ติดตั้งระบบ | ตรวจความพร้อมก่อนเทส (preflight) | ติดตั้งเสร็จ, ต่อเซนเซอร์และจอครบ | รัน friday_preflight.sh | FAIL=0 |  | Pass
3 | ติดตั้งระบบ | ผูกพอร์ตเซนเซอร์ S1–S4 | ต่อ USB-RS485 ครบ 4 ตัว | รัน USB mapping wizard แล้วเช็ค /dev/traffic-S1..S4 | มี /dev/traffic-S1..S4 ครบ, บริการ trafficlight เปิดเอง |  | Pass
4 | เครือข่าย/MQTT | IP ของ Pi ฝั่งจอ | สาย LAN Pi → switch | ip -br addr | eth0 = 10.77.0.1/24 |  | Pass
5 | เครือข่าย/MQTT | จอได้ IP และต่อ MQTT ได้ | แฟลชจอ D1–D3 แล้ว, ต่อ switch | ping 10.77.0.11–13, ดู mosquitto_sub | ping ได้ทุกจอ, จอส่ง status online |  | Pass
6 | เครือข่าย/MQTT | Mosquitto ขึ้นหลังบูต | eth0 ได้ IP ช้ากว่าปกติ | รีบูต Pi แล้วเช็ค systemctl is-active mosquitto | mosquitto active ฟังที่ 10.77.0.1:1883 | active | Pass
7 | จอแสดงผล | จอแสดง GO | จอออนไลน์ | รัน display_test.sh ขั้น GO | ทุกจอเป็นลูกศรเขียวพร้อมกัน | เขียวหมด | Pass
8 | จอแสดงผล | จอแสดง CAUTION | จอออนไลน์ | display_test.sh ขั้น CAUTION | ทุกจอเป็นสามเหลี่ยมเหลือง | เหลืองหมด | Pass
9 | จอแสดงผล | จอแสดง STOP | จอออนไลน์ | display_test.sh ขั้น STOP | ทุกจอเป็น X แดง | แดงหมด | Pass
10 | จอแสดงผล | คำสั่งไม่ครบ/ไม่รู้จัก ต้องไม่เขียว | จอออนไลน์ | ส่ง MQTT ที่ไม่มี field สี | จอไม่แสดงเขียว (ขึ้นสามเหลี่ยมเหลือง) | ขึ้นเหลือง ไม่เขียว | Pass
11 | จอแสดงผล | การมองเห็นหน้างาน | ติดจอตำแหน่งจริง | มองจากระยะคนขับ | ความสว่าง 60 มองเห็นชัด ไม่แสบตา | มองเห็นชัด | Pass
12 | เซนเซอร์ | S1–S4 อ่านค่าถูกตัว | บริการ trafficlight ทำงาน | เอาวัตถุบังทีละตัว ดู journalctl | log ขึ้นชื่อเซนเซอร์ถูกตัว มีระยะ/strength ไม่มี offline | ถูกตัวครบ 4 ตัว | Pass
13 | เซนเซอร์ | ช่วงตรวจจับ 30–250 cm, strength ≥ 100 | — | บังที่ระยะนอกช่วง และวัตถุสะท้อนต่ำ | นอกช่วง/สัญญาณอ่อน ไม่นับเป็นมีรถ | ไม่นับ ตามคาด | Pass
14 | ลอจิกไฟ | รถเข้า S4 → S3 ภายใน 5 s | สถานะเขียว | วิ่งผ่าน S4 แล้ว S3 | ทุกจอเหลือง | เหลือง | Pass
15 | ลอจิกไฟ | S4 ตัวเดียวไม่ทำให้เหลือง | สถานะเขียว | บัง S4 อย่างเดียวแล้วถอย | ยังเขียว | ยังเขียว | Pass
16 | ลอจิกไฟ | รถถึง S2 → S1 | สถานะเหลือง | วิ่งต่อผ่าน S2 แล้ว S1 | ทุกจอแดงทันที | แดงทันที | Pass
17 | ลอจิกไฟ | แดงค้างตลอดที่ S1 ยังมีรถ | สถานะแดง | จอดค้างที่ S1 นานกว่า 5 s | ยังแดง ไม่หมดเวลาเอง | ค้างแดงจนรถออก | Pass
18 | ลอจิกไฟ | S1 ว่าง → เหลืองกลับ 5 s | สถานะแดง | รถออกจาก S1 | S1 ว่างครบ 1 s แล้วเหลือง 5 s | ตามคาด | Pass
19 | ลอจิกไฟ | กลับเป็นเขียวหลังขบวนพ้น | จบเหลืองกลับ | ไม่มีรถค้าง | เขียว | เขียว | Pass
20 | ลอจิกไฟ | ขบวนเหลืองยังอยู่หลังเหลืองกลับ | มีรถอีกขบวนผ่าน S4→S3 | ปล่อยขบวนที่ 2 ระหว่างเหลืองกลับ | เหลืองต่อ ไม่กะพริบเขียว | เหลืองต่อเนื่อง | Pass
21 | ลอจิกไฟ | ทิศกลับ S3 → S4 | สถานะเขียว | บัง S3 ก่อน S4 | ไม่เกิดเหลือง | ไม่เหลือง | Pass
22 | ลอจิกไฟ | ทิศกลับ S1 → S2 | สถานะเขียว/เหลือง | บัง S1 ก่อน S2 | ไม่เกิดแดง | ไม่แดง | Pass
23 | ทดสอบรถจริง | E-Car + dolly วิ่งครบรอบ | ระบบพร้อม | ใช้ E-Car ลาก dolly จริงวิ่งผ่าน S4→S1 | เขียว → เหลือง → แดง → เหลือง → เขียว ตามลำดับ | ครบลำดับ | Pass
24 | ทดสอบรถจริง | ช่องว่างรถ–dolly ไม่ทำให้ไฟกะพริบ | gap_hold_s = 1.2 | สังเกตจอระหว่างขบวนผ่านเซนเซอร์ | ไฟไม่กระโดดกลับเขียวระหว่างขบวน | ไม่กะพริบ | Pass
25 | ความผิดปกติ | ถอดเซนเซอร์ 1 ตัว | ระบบทำงานปกติ | ถอด USB-RS485 ของ S2 | ภายใน ~2 s ขึ้น fault ใน log จอไม่แสดงเขียวผิด | failตลอด | Pass
26 | ความผิดปกติ | เสียบเซนเซอร์กลับ | ต่อจาก FLT-01 | เสียบกลับ | เปิดพอร์ตใหม่เอง fault หายเมื่อข้อมูลนิ่ง | กลับมาเอง | Pass
27 | ความผิดปกติ | S1 เสียระหว่างแดง | สถานะแดง | ถอด S1 | ค้างแดง (fail-safe) ไม่ปล่อยเหลือง | ค้างแดง | Pass
28 | ความผิดปกติ | สาย LAN จอหลุด | ระบบทำงานปกติ | ถอดสาย LAN ของ D2 | D2 ขึ้น LINK ERR จออื่นทำงานต่อ | ตามคาด | Pass
29 | ความผิดปกติ | ตัวควบคุมหยุด | ระบบทำงานปกติ | systemctl stop trafficlight | ทุกจอขึ้น LINK ERR ไม่ค้างเขียว | ตามคาด | Pass
30 | รีบูต/เริ่มเอง | รีบูต Pi | ระบบทำงานปกติ | sudo reboot | mosquitto + trafficlight active เอง จอกลับมาเอง | กลับมาเองครบ | Pass
31 | รีบูต/เริ่มเอง | ค่าที่ตั้งยังอยู่หลังรีบูต | — | เช็ค /etc/trafficlight/settings.json หลังบูต | ค่าเหมือนก่อนรีบูต | ค่าเดิม | Pass

## Summary
สรุปผลการทดสอบ
หมวด | จำนวนข้อ | Pass | Fail | N/A | ยังไม่ทดสอบ
ติดตั้งระบบ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
เครือข่าย/MQTT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
จอแสดงผล | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
เซนเซอร์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
ลอจิกไฟ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
ทดสอบรถจริง | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
ความผิดปกติ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
รีบูต/เริ่มเอง | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
รวม | 31 | 31 | 0 | 0 | 0
% ผ่าน (Pass / ข้อที่ทดสอบแล้ว) |  | 100%